- План-график реализации ФГОС НОО

- в ГОУ СОШ№160 Красногвардейского района

- на 2011-2012 учебный год

Цель:   управление процессом реализации ФГОС НОО в первых классах и создание условий для его введения во вторых классах в 2012-2013 учебный год.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2011-2012 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС НОО во вторых и первых классах в 2012-2013 учебном году.

- Обобщение опыта и внедрение его на муниципальном и региональном уровнях.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Контрольные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы ОУ: - внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с учетом новых задач на 2011-2012 учебный год; | Август 2011 г. |  | Руководитель рабочей группы | Приказ по ОУ с новым составом рабочей группы, проект плана работы ОУ и рабочей группы на 2011-2012 учебный год. |  |  |  |
| 1.2. | Освещение на августовском совещании вопроса «Итоги подготовки ОУ к введению ФГОС НОО и задачи на 2011-2012 учебный год» | Август 2011 г. |  | Зам. директора Романченко А.Д. | Решение августовского совещания, утвержденный директором план-график реализации ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год. |  |  |  |
| 1.3. | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2011-2012 учебный год. | Осень 2011 г. |  | Зам.директора | Договоры, утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на 2011-2012 учебный год, образовательные программы |  |  |  |
| 1.4. | Консультирование учителей по реализации ОП | В течение учебного года |  | Заместитель директора | Предложения директору по участию в конкурсах, открытые уроки,городской семинар |  |  |  |
| 1.5. | Участие в семинарах-совещаниях школ-лабораторий городского уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком АППО |  | Заместитель директора | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |  |  |  |
| 1.6. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам I-го полугодия в 1-х классах и возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-х классах. | Декабрь 2011 г. Март 2012 г. Май 2012 г. |  | Заместитель директора Романченко А.Д. | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |  |  |  |
| 1.7. | Участие в городском мониторинге результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1-х классов; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1-м классе. | сентябрь, 2011 г. Май, 2012 г. |  | Заместитель директора Романченко А.Д. | Анализ результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году |  |  |  |
| 1.9 | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году и обсуждение задач на 2012-2013 | Апрель-май 2012г |  | Заместитель директора | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год. |  |  |  |
| 1.10. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебный год | Июнь 2012г |  | Зам.директора | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год.. |  |  |  |
| . | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. | Август-сентябрь 2011 г |  | Директор, классные руководители | Журнал ознакомления с документами ОУ |  |  |  |
| 1.12. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | Август-сентябрь 2011 г |  | Директор, классные руководители | Заключенные договора |  |  |  |
| 1.13 | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней |  |  |  |  | Не реже чем раз в неделю | Директор | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов |
| 1.14 | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о НСОТ; - положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога доп. образования; - ООП НОО. | Ежеквартально |  | Директор Зам.по УВР | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |  |  |  |
| 1.15 | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х и 2-х классов | Май-июнь 2012 г. |  | Директор | Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов в соответствии с Уставом ОУ |  |  |  |
| 1.16. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-х классов | До 5 сентября |  | Библиотекарь, учителя, работающие на первых классах | Отчет |  |  |  |
| 1.18 | Проверка обеспеченности учителей 1-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | Август 2011 г. |  | Заместитель директора, библиотекарь | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы, ЭОР |  |  |  |
| 1.19 | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2011 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих 2-х классов: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. |  |  |  |  | Октябрь-ноябрь 2011 г. | Заместитель директора, библиотекарь, учителя 1-х и будущих 1-х классов | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, финансово-экономическое предложения по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ |
| 2. | Проведение тарификации педагогических работников на 2012-2013 учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Май 2012 г. |  | Директор | Тарификация 2012-2013 учебный год |  |  |  |
| 2.1 | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2011-2012 учебный год. | Август 2011 г. |  | Директор | Штатное расписание |  |  |  |
| 2.3 | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2012 год и перспективу | Сентябрь 2011 г Апрель 2012 г. |  | Заместитель директора | План работы по заполнению выявленных вакансий |  |  |  |
| 2.4 | Составление заявки на обучение на городском уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников, учителей предметников, учителей первых классов по использованию ИКТ, педагогов дополнительного образования | Апрель 2012 г. |  | Заместитель директора | Заявки на участие в курсовой подготовке |  |  |  |
| 2.5. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование) | Декабрь 2011 г. Апрель 2012 г. |  | Психолог | Аналитическая справка, предложения по совершенствованию управления реализации ФГОС НОО, на муниципальном и региональном уровнях |  |  |  |
| 2.6 | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году. |  |  |  |  | Апрель 2012 г. | Заместитель директора | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год. |
| 2.7 | Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию социально-психологического напряжения в условиях нововведения | Не реже чем, раз в четверть |  | Психолог, социальный педагог | Анализ проблем, предложения в план работы ОУ |  |  |  |
| 2.8 | Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ | Не реже чем, раз в четверть |  | Зам.директора по УВР | Информация, переданная ответственному за сайт ОУ |  |  |  |
| 2.9 | Организация работы кадровой комиссии по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО | В соответствии с Положением об оплате труда |  | Председатель комиссии | Приказы о назначении стимулирующих выплат (за интенсивность и качество работы, премии), решения о награждении грамотой, ценным подарком и т.п. |  |  |  |
| 2.10 | Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | - Проведение родительских собраний для обучающихся 1-х классов по темам: - УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД у первоклассников. - результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО. - итоги обучения по ФГОС НОО за Iполугодие и задачи на II полугодие. - о мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-х классах. - итоги обучения в 1-м классе. Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом классе (в т.ч. проведение опроса мнения родителей первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями обучения) - Проведение общешкольного родительского собрания (родительской конференции): «О ходе реализации ФГОС НОО по итогам I-ого полугодия в 1-х классах и возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы»; - Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | Сентябрь 2011 г. Ноябрь 2011 г. Январь 2012 г. Март 2012 г. Апрель-май 2012 г. Январь-февраль 2012 г. Апрель-май 2012 г. |  | Заместитель директора, учителя | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 1-х классах в 2012-2013 учебном году, общая информация на сайт ОУ |  |  |  |
| 2.12 | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО, план-график реализации ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год, информация о ходе реализации плана-графика и т.п. | Ежемесячное обновление информации |  | Руководитель рабочей группы | Актуальная информация, размещенная на стенде, отражающая основные результаты выполнения плана-графика реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году. |  |  |  |
| 2.13 | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В соответствии с утвержденным расписанием |  | Заместитель директора по УВР, учителя 1-х классов | Записи в журнале консультаций |  |  |  |
| 2.14 | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | Ежедневно часы, определенные библиотекарем ОУ в графике работы |  |  | Статистика по использованию компьютерной техники |  |  |  |
| 2.15 | Проведение цикла лекций для родителей по вопросам ФГОС НОО | В течение года |  | Заместитель директора по УВР, учителя 1-х классов | Лекции, результаты тестирования по итогам обучения |  |  |  |
| 2.16 | Работа со СМИ: - публикации в местной газете; |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. Январь-май 2012 г. | Директор | Статьи |
| 2.17 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2012 г |  | Психолог, учителя 1-х и будущих 1-х классов. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год. |  |  |  |
| 2.18 | Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1 и 2 классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | Сентябрь 2011 г. Декабрь 2011 г. |  | Библиотекарь, учителя 1-х и будущих 1-х классов | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |  |  |  |
| 3 | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем; - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1-х классов; - статьи учителей, методистов из серии «Из опыта работы» | Обновление информации не реже, чем раз в четверть |  | Ответственный за сайт, учителя 1-х классов. | Обновляемый электронный банк |  |  |  |
| 3.1 | Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного года: - формирование УУД: первый опыт (по предметно); - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - возможности реализации элементов в ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | Раз в четверть |  | Председатель МО,заместитель директора по УВР, библиотекарь, учителя 1-х классов | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ,. |  |  |  |
| 5.6. | Организация индивидуального консультирования учителей | Еженедельно |  | Заместитель директора по УВР | Журнал консультаций |  |  |  |
| 5.7. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности во 2-х классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-х классах и рабочих программ ООП для 2-х классов; - анализ модели внеурочной деятельности и при необходимости внесение корректив с учетом инфраструктуры микрорайона (сельского поселения); - посещение уроков и внеурочных занятий в 1-х классах педагогами дополнительного образования, которые будут работать во 2-х классах; - разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, которые будут работать во 2-х классах. | Январь 2012 г. Апрель-май 2012 III - IV четверти Апрель 2012 г |  | Заместитель директора, педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | Утвержденная ООП и модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности во 2-х классах педагогов дополнительного образования |  |  |  |
| 5.8. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: - разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО работников ОУ на 2011-2012 учебный год - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по УВР; - составление плана открытых занятий, предложений по мастер-классам для уровня ОУ, муниципального и регионального уровня; - подготовка материалов для публичного отчета | Август 2011 г. Май 2012 г. Сентябрь-декабрь 2011 г. Январь-май 2012 г. Декабрь 2011 г. Май 2012 г. |  | Заместитель директора, учителя | Предложения по публикации опыта учителей, преданные в местные СМИ, план мероприятий по тиражированию опыта ОУ на уровне ОУ, муниципальном и региональном уровнях; материалы для публичного отчета |  |  |  |