План работы ГОУ №160

- по теме:

"Разработка инструментария использования инновационных технологий обучения для учащихся начальных классов на основе УМК «ПЕРСПЕКТИВА"  (в стратегии развития стандартов нового поколения). Работа с родителями»

| Этап рабо- ты | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап – основной Сентябрь 2011 0 июль 2012 | - Составить план работы на 2011-2012 уч.г.. | Утверждение плана работы | Организовать работы по теме школы-лаборатории | План работы школы-лаборатории | Сентябрь 2011 |
|  | - Организовать постоянное консультирование педагогов по теме школы-лаборатории | Консультирование учителей - экспериментаторов | Повышение профессиональной компетентности учителей | Аналитическая справка | В течение уч. года |
|  | - Организовать участие педагогов в районных и городских семинарах, конференциях, конкурсах и педагогических ярмарках | - Презентация инновационного опыта учителей начальной школы - Посещение семинаров городских школ-лабораторий-участниц проекта - Участие в районной ярмарке инновационных продуктов | - Пополнение методического банка ГОУ № 160 (учебно-методические презентации, инновационные продукты педагогов) - Повышение профессиональной компетентности учителей | - Программы семинаров - Аналитические справки | В течение уч. года |
|  | - Организовать ряд семинаров, круглых столов и открытых мероприятий по теме школы-лаборатории на базе ГОУ № 160 | Проведение ряда семинаров и круглых столов: - Дистантный семинар с ГОУ № 466 Курортного района по теме: «Система оценивания достижений учащихся при реализации ФГОС для начальной школы » - февраль 2012 - Городской семинар: «Духовно- нравственное воспитание и развитие школьников средствами УМК «Перспектива» -апрель - Публичный отчет для родителей, педагогической и общественности района на днях открытых дверей школы. - Круглые столы с родителями по теме школы-лаборатории» | - Диссеминация педагогического опыта педагогов-инноваторов - Пополнение методического банка ГОУ № 160 (учебно-методические презентации, инновационные продукты педагогов), - Повышение профессиональной компетентности учителей - Открытость информации о работе школы-лаборатории для общественности, размещение информации о проведенных мероприятиях на сайте ГОУ № 160 | - Аналитические справки - Программы семинаров, круглых столов и открытых мероприятий. | В течение уч. года |
|  | - Апробация образовательной программы в 1-ом классе в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС | - Реализация образовательной программы в 1-ом классе в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС. - Посещение уроков и открытых мероприятий учителей и педагогов доп. образования начальной школы | - Повышение качества образования - Банк аналитической информации по проведенным мониторингам - Откорректированная и дополненная образовательная программа | - Аналитические справки - Аналитические материалы мониторингов - Откорректированная и дополненная образовательная программа для начальной школы | В течение уч. года |
|  | - Разработать систему интегративного оценивания в виде «Портфолио»; для учащегося 1-го класса | Создание «Портфолио» как новой системы интегративного оценивания достижений учащихся | «Портфолио» учащегося 1-го класса | Макет «Портфолио» учащегося 1-го класса | В течение уч. года |
|  | - Разработать систему мониторингов школы-лаборатории | - Система мониторинга и диагностики по направлениям исследований ОУ: мониторинг образовательного процесса в начальной школе и др. - Анализ проведенных мониторингов, - Возможная коррекция образовательной программы | Статистические данные по проведенным мониторингам, их анализ | Аналитические материалы по итогам мониторинга Отчет | В течение уч. года |
|  | - Создать модель взаимодействия с родителями в новых условиях развития школы | - Организация консультаций для родителей будущих первоклассников - Использование различных методов и приемов работы с родителями как участниками образовательного процесса в новых условиях развития школы - Широкое использование открытой образовательной среды Интернет (сайт школы) | - Методические рекомендации для педагогов и родителей. - Страница для родителей на сайте ГОУ № 160 | - Страница для родителей на сайте ГОУ № 160 - Публичные отчеты, планы и решения круглых столов | Октябрь-декабрь 2012гг |
|  | - .Подготовить отчет о результатах школы-лаборатории в 2011-2012уч.г ной деятельности | .Подготовка отчетной документации по деятельности ОУ в режиме школы-лаборатории | Отчет по итогам 2-го (завершающего) этапа работы школы-лаборатории ГОУ № 160,портфолио школы-лаборатории | Отчет о результатах школы-лаборатории в 2011-2012уч.г. отчета и | Май 2012 |
|  | - Подготовить педагогический совет | Оценка школы-лаборатории школы за 2011-2012уч.г. | Обсуждение результатов школы-лаборатории и подготовка рекомендаций | Протокол педсовета | Июнь 2012 |